## Tapa vald
Lisa 2. Investeeringud aastatel 2025-2037
Asula/RKA/reovee-kogumispiirkond | Asula/projekt v teostatav töö | Kogumaksumus (KM-ta) | Vee-ettevõtja omavahendid | Tapa vald | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
Tapa | Veevõrgu laiendamine Tapa linnas Ehituse tn piirkonnas | 23520 |  |  | 2026: 23520
Tapa | Tapa II astme pumpla hoone rekonstrueerimine | 65000 |  |  | 2026: 65000
Tamsalu, Savalduma, Moe | Tamsalu reovee Tapa reoveepuhastile suunamine: survekanalisatsiooni rajamine Vahakulmu külast kuni olemasoleva torustikuni Savalduma külas, Moe reoveepumpla rekonstrueerimine | 1214000 |  |  | 2033: 485600; 2034: 428400; 2035: 300000 | Keskkonnaloa nõue: hiljemalt 31.12.2036.
Tamsalu | Võre asendamine | 160000 |  |  | 2035: 160000 | Tapale suunatav reovesi juhitakse läbi Tamsalu reoveepuhasti võreseadme. Tapale suunamise investeeringu teostamise ajaks on võreseade amortiseerunud ning on vajalik asendada uuega.
Tamsalu | Tehnika tn piirkonna veetorustike rekonstrueerimine | 182400 |  |  | 2028: 90000; 2029: 92400 | Tööd teostatakse samal ajal
Tamsalu | Nurme-Energia tn piirkonna veetorustike rekonstrueerimine | 51600 |  |  | 2035: 51600
Tamsalu | Rahu ja Kandle tn piirkonna veetorustike rekonstrueerimine | 222600 |  |  | 2036: 100170; 2037: 122430
Tamsalu | Loksa veehaarde puurkaevude (kat nr 3050 ja 3051) tamponeerimine | 8000 |  |  | 2028: 8000
Tamsalu | Survetorustiku rekonstrueerimine peapumplast kuni reoveepuhastini | 128700 |  |  | 2036: 38610; 2037: 90090
Lehtse | Lehtse Uue tn piirkonna reovee suunamine Lehtse reoveepuhastile | 112100 |  |  | 2030: 112100
Vajangu | Vajangu reoveepuhasti biotiigi rekonstrueerimine | 182550 |  |  | 2025: 182550 | Keskkonnaloa nõue: hiljemalt 30.11.2025.
Vajangu | Kirde tn ja Kooli tn ÜVK rekonstrueerimine | 50850 |  |  | 2025: 50850
Vahakulmu | Vahakulmu asula ühiskanalisatsiooni rekonstrueerimine ja Vahakulmu-Moe survekanalisatsiooni rajamine | 270850 |  |  | 2026: 108340; 2027: 162510 | Keskkonnaloa nõue: hiljemalt 31.12.2027.
Jäneda | Jäneda asula ÜVK arendusprojekt (Teoküla reoveepumpla rek, Ületee PKP rek, Teoküla PK likvid) | 180000 |  |  | 2025: 30000; 2031: 75000; 2032: 75000
KOKKU |  | 2852170 | #REF! | #REF! | 263400 | 196860 | 162510 | 98000 | 92400 | 112100 | 75000 | 75000 | 485600 | 428400 | 511600 | 138780 | 212520
Tapa valla investeeringud
Asula/RKA/reovee-kogumispiirkond | Asula/projekt v teostatav töö | Kogumaksumus (KM-ta) | Vee-ettevõtja omavahendid | Tapa vald | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037
Tapa linn | Eha tn, Ivaste tn ja Lembitu tn piirkonna ÜVK rajamine | 205000 |  |  | 2026: 205000
Tapa linn | Tapa linna ettevõtlusala ÜVK rajamine | 488400 |  |  | 2026: 146520; 2027: 341880
Tamsalu | Laane tn ja Kukelossi tn ÜVK rajamine | 262000 |  |  | 2026: 262000
Tamsalu | Tehnika tn piirkonna sademeveesüsteemi laiendamine | 120000 |  |  | 2028: 60000; 2029: 60000
Tamsalu | Tamsalu linna tööstusala ÜVK-torustike rajamine | 300000 |  |  | 2030: 300000
Põdrangu küla | Põdrangu ühisveevärgi rajamine | 181000 |  |  | 2029: 181000
KOKKU |  | 1556400 | 0 | 0 | 0 | 613520 | 341880 | 60000 | 241000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Tapa
Tapa linn
Investeeringu nimetus | Ühik | Kogus | Ühikhind (€) | Maksumus kokku (€)
Veevõrgu laiendamine Tapa linnas Ehituse tn piirkonnas
Veetorustiku rajamine | m | 196 | 120 | 23520
Kokku |  |  |  | 23520
Investeeringu nimetus | Ühik | Kogus | Ühikhind (€) | Maksumus kokku (€)
Tapa II astme pumpla hoone rekonstrueerimine
Tapa II astme pumpla hoone rekonstrueerimine koos uue küttelahendusega | kmpl | 1 | 65000 | 65000
Kokku |  |  |  | 65000
Investeeringu nimetus | Ühik | Kogus | Ühikhind (€) | Maksumus kokku (€)
Tapa linna ettevõtlusala ÜVK rajamine
Veetorustiku rajamine | m | 1155 | 120 | 138600
Survekanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 345 | 90 | 31050
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 915 | 150 | 137250
Reoveepumpla rajamine | kmpl | 1 | 30000 | 30000
Sademeveekraavi rajamine | m | 1010 | 150 | 151500
Kokku |  |  |  | 488400
Investeeringu nimetus | Ühik | Kogus | Ühikhind (€) | Maksumus kokku (€)
Eha tn, Ivaste tn ja Lembitu tn piirkonna ÜVK rajamine
Veetorustiku rajamine | m | 790 | 120 | 94800
Hüdrandi paigaldamine | kmpl | 2 | 1100 | 2200
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 720 | 150 | 108000
Kokku |  |  |  | 205000

## Tamsalu
Tamsalu
Investeeringu nimetus | Ühik | Kogus | Ühikhind (€) | Maksumus kokku (€)
Tamsalu-Vahakulmu survekanalisatsiooni rajamine
Survekanalisatsioonitorustiku rajamine (m) | m | 12100 | 90 | 1089000
Reoveepumpla rajamine Tamsalu reoveepuhasti asukohas | kmpl | 1 | 40000 | 40000
Reoveepumpla rajamine Tamsalu-Tapa trassil | kmpl | 1 | 40000 | 40000
Moe reoveepumpla rekonstrueerimine | kmpl | 1 | 45000 | 45000
Kokku |  |  |  | 1214000
Investeeringu nimetus | Ühik | Kogus | Ühikhind (€) | Maksumus kokku (€)
Võre asendamine
Võre asendamine Tamsalu reoveepuhastis | kmpl | 1 | 160000 | 160000
Investeeringu nimetus | Ühik | Kogus | Ühikhind (€) | Maksumus kokku (€)
Tehnika tn piirkonna veetorustike rekonstrueerimine
Veetorustiku rekonstrueerimine Ääsi tn | m | 420 | 120 | 50400
Veetorustiku rekonstrueerimine Kooli tn (Koidu ristist Ääsini) | m | 150 | 120 | 18000
Veetorustiku rekonstrueerimine Kolde tn | m | 180 | 120 | 21600
Veetorustiku rekonstrueerimine Tehnika tn (Ääsi ristist Metsa tn-ni) | m | 330 | 120 | 39600
Veetorustiku rekonstrueerimine Tehnika tn (Mäe tn - lõpuni) | m | 200 | 120 | 24000
Veetorustiku rekonstrueerimine Põllu tn (Energia-Tehnika tn) | m | 110 | 120 | 13200
Veetorustiku rekonstrueerimine Mäe tn (Tehnika tn - lõpuni) | m | 130 | 120 | 15600
Kokku |  |  |  | 182400
Investeeringu nimetus | Ühik | Kogus | Ühikhind (€) | Maksumus kokku (€)
Tehnika tn piirkonna sademeveesüsteemi laiendamine
Sademeveetorustikud Ääsi, Kooli ja Kolde tn | m | 800 | 150 | 120000
Investeeringu nimetus | Ühik | Kogus | Ühikhind (€) | Maksumus kokku (€)
Nurme-Energia tn piirkonna veetorustike rekonstrueerimine
Veetorustiku rekonstrueerimine Nurme tn (Põllu tn - O. Münteri) | m | 320 | 120 | 38400
Veetorustiku rekonstrueerimine Energia tn (Nurme - Tehnika tn) | m | 110 | 120 | 13200
Kokku |  |  |  | 51600
Investeeringu nimetus | Ühik | Kogus | Ühikhind (€) | Maksumus kokku (€)
Rahu ja Kandle tn piirkonna veetorustike rekonstrueerimine
Veetorustiku rekonstrueerimine Rahu tn (Pääsukese tn - lõpuni) | m | 420 | 120 | 50400
Veetorustiku rekonstrueerimine A. Haava tn (Rahu tn - Kandle tn) | m | 200 | 120 | 24000
Veetorustiku rekonstrueerimine Kandle tn (Sireli tn -lõpuni) | m | 710 | 120 | 85200
Veetorustiku rekonstrueerimine Kalmistu tn (Rahu tn - Kandle tn) | m | 170 | 120 | 20400
Veetorustiku rekonstrueerimine Tehase tn (A. Haava tn - Betooni tehase kinnistu piirini) | m | 230 | 120 | 27600
Veetorustiku rekonstrueerimine A. Haava tn (alates Tehase tn-st) | m | 125 | 120 | 15000
Kokku |  |  |  | 222600
Investeeringu nimetus | Ühik | Kogus | Ühikhind (€) | Maksumus kokku (€)
Survetorustiku rekonstrueerimine peapumplast kuni reoveepuhastini
Survetorustiku rekonstrueerimine peapumplast kuni reoveepuhastini | m | 1430 | 90 | 128700
Investeeringu nimetus | Ühik | Kogus | Ühikhind (€) | Maksumus kokku (€)
Loksa veehaarde puurkaevude (kat nr 3050 ja 3051) tamponeerimine
Loksa veehaarde puurkaevude (kat nr 3050 ja 3051) tamponeerimine | kmpl | 1 | 8000 | 8000
Investeeringu nimetus | Ühik | Kogus | Ühikhind (€) | Maksumus kokku (€)
Laane tn ja Kukelossi tn ÜVK rajamine
Veetorustiku rajamine | m | 620 | 120 | 74400
Hüdrandi paigaldamine | kmpl | 5 | 1100 | 5500
Survekanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 140 | 90 | 12600
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 950 | 150 | 142500
Reoveepumpla rajamine | kmpl | 1 | 27000 | 27000
Kokku |  |  |  | 262000

## Lehtse
Lehtse
Investeeringu nimetus | Ühik | Kogus | Ühikhind (€) | Maksumus kokku (€)
Lehtse Uue tn piirkonna reovee suunamine Lehtse reoveepuhastile
Survekanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 821 | 100 | 82100
Reoveepumpla rajamine | kmpl | 1 | 30000 | 30000
Kokku |  |  |  | 112100

## Vajangu
Vajangu
Investeeringu nimetus | Ühik | Kogus | Ühikhind (€) | Maksumus kokku (€)
Vajangu reoveepuhasti biotiigi rekonstrueerimine
Survekanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 385 | 90 | 34650
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 32 | 150 | 4800
Biotiigi rekonstrueerimine (sh geomembraani paigaldamine) | m2 | 900 | 50 | 45000
Juurdepääsutee ja hooldustee rajamine | m2 | 1680 | 50 | 84000
Piirdeaed | m | 235 | 60 | 14100
Kokku |  |  |  | 182550
Investeeringu nimetus | Ühik | Kogus | Ühikhind (€) | Maksumus kokku (€)
Kirde tn ja Kooli tn ÜVK rekonstrueerimine
Veetorustiku rekonstrueerimine (Kirde tn 1, Kirde tn 2, Kirde tn 4, Kooli tn 9, Kooli tn 11) | m | 180 | 120 | 21600
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine (Kirde tn 1, Kirde tn 2, Kirde tn 4, Kooli tn 9, Kooli tn 11) | m | 195 | 150 | 29250
Kokku |  |  |  | 50850

## Vahakulmu
Vahakulmu
Investeeringu nimetus | Ühik | Kogus | Ühikhind (€) | Maksumus kokku (€)
Vahakulmu-Moe survekanalisatsiooni rajamine
Survekanalisatsioonitorustiku rajamine (m) | m | 1965 | 90 | 176850
Reoveepumpla rajamine | kmpl | 1 | 40000 | 40000
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rajamine | m | 75 | 150 | 11250
Isevoolse kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine | m | 285 | 150 | 42750
Kokku |  |  |  | 270850

## Jäneda
Jäneda
Investeeringu nimetus | Ühik | Kogus | Ühikhind (€) | Maksumus kokku (€)
Jäneda
Teoküla reoveepumpla rekonstrueerimine | kmpl | 1 | 30000 | 30000
Teoküla puurkaevpumpla likvideerimine | kmpl | 1 | 5000 | 5000
Ületee puurkaev-pumpla rekonstrueerimine | kmpl | 1 | 145000 | 145000
Kokku |  |  |  | 180000

## Põdrangu
Põdrangu
Investeeringu nimetus | Ühik | Kogus | Ühikhind (€) | Maksumus kokku (€)
Põdrangu ühisveevärgi rajamine
Veetorustiku rajamine | m | 900 | 90 | 81000
Puurkaevu rajamine | kmpl | 1 | 100000 | 100000
Kokku |  |  |  | 181000